## Prioritni_bariery_tabulka_po_re
ID_prior | nazev_profilu | nazev_toku | r_km | Prostup_2020 | Prostup_2025 | mig_objekt | prior_2027 | priorita_spravcu | priorita_ochrany_prirody | prinos_prostupnosti | DCI_stara_vrstva_se_Strekov_neprostupny | Poradi_zprostupnovani | kod_konc | pusobnost_aopk | podnik_povodi | pozn_Lucka | pozn_regiony | pozn. VS
1 | Střekov | Labe | 767.68 | ne* | ne* | rybí přechod | ano | ano | ano |  | 28.683 | 1 | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | Před několika málo lety byla zpracována studie proveditelnosti s návrhem nového rybího přechodu, která se dělala souběžně s pasportizací migračních bariér z Norských fondů. V té vyhrála varianta 2 - obtok kolem MVE při šíři 5 m, a to ve formě dvou štěrbinového kanálu. Studii zpracovalo VRV a.s. Ing. Koterová. Obtok je situován do stávající železniční vlečky. Jestli dokážeme vlečku zrušit nebo bude v kritickém místě kolem MVE nad přechodem, nevíme. Od té doby se nic významně neposunulo, alespoň o tom nic nevím. Možná víc ví Pavel Marek, ale pochybuji, že se to nějak pohnulo. | pozn. VS: Ze strany zpracovatele koncepce migrační zprůchodnění vybraných překážek (s hvězdičkou) dle přílohy 11 Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR nelze do r. 2027 efektivně zajistit bez dořešení problematiky vymezení rybích přechodů jako VPO (veřejně prospěná opatření) /VPS (veřejně prospěšné stavby) v ÚPD (územně plánovací dokumentaci) a vyřešení způsobu náhrad při provozování MVE.
2 | Dolní Beřkovice | Labe | 830.55 | ne | ne |  | ano |  |  | 31.76 | 26.4149 | 2 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
3 | Obříství | Labe | 843.47 | ne | ne | rybí přechod | ano | ano | ano |  | 4.334 | 6 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe |  |  | viz Střekov
4 | Neratovice/ Lobkovice | Labe | 850.27 | ne | ne | rybí přechod | ano | ano | ano | 5.05 | 4.314 | 7 | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen; | viz Střekov
5 | Kostelec nad Labem | Labe | 857.38 | ne | ne | rybí přechod | ano | ano | ano |  | 4.722 | 8 | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen; | viz Střekov
6 | Brandýs nad Labem | Labe | 865.14 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  | 1.52 | 10.746 | 9 | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen;
7 | Klavary | Labe | 916.4 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  |  | 1.941 | 21 | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen;
8 | Veletov | Labe | 929.03 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen;
9 | Týnec nad Labem | Labe | 932.58 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | labe |  | zdymadlo bez účinného RP; prioritní vodní tok z hlediska migrační prostupnosti; ZCHD velevrub malířský, jelec jesen;
10 | Přelouč | Labe | 950.94 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
11 | Srnojedy | Labe | 960.56 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
12 | Pardubice | Labe | 967.2 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
13 | Opatovice | Labe | 987.65 | ne | ne | rybí přechod | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
14 | Moravský jez - Hradec Králové | Orlice | 0.67 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
15 | Malšovice | Orlice | 3.02 | ne | ne | vodácká propust | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
16 | Albrechtice nad Orlicí | Orlice | 32.24 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP - Albrechtice nad Orlicí v ř. km 32,24 (migračnímu zprůchodnění tohoto profilu přikládám velmi vysokou prioritu - v ř. km 32,682 se Orlice dělí na Divokou Orlici a Tichou Orlici - oba toky jsou vedeny jako mezinárodní prioritní koridory)
17 | Kostelec nad Orlicí | Divoká Orlice | 15.87 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
18 | Doudleby | Divoká Orlice | 20.4 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučení z RP
19 | Potštejn - Slámův jez | Divoká Orlice | 24.77 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
20 | Potštejn | Divoká Orlice | 25.93 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
21 | Sopotnice - Orličan | Divoká Orlice | 28.94 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
22 | Litice nad Orlicí I | Divoká Orlice | 33.5 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
23 | Bohousová | Divoká Orlice | 36.63 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
24 | Žamberk III u ČOV | Divoká Orlice | 44.25 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
25 | Žamberk I | Divoká Orlice | 44.72 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
26 | Žamberk II | Divoká Orlice | 46.51 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
27 | Líšnice II | Divoká Orlice | 49.3 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
28 | Líšnice III | Divoká Orlice | 51.52 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
29 | Nekoř | Divoká Orlice | 54.09 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
30 | Zelenka | Divoká Orlice | 93.26 | ano | ano | samovolný | ne | [5 empty] | B | RP Východní Čechy | labe
31 | Borohrádek | Tichá Orlice | 8.52 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučeno z RP
32 | Čermná nad Orlicí | Tichá Orlice | 11.45 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | doporučeno z RP
33 | Choceň I | Tichá Orlice | 27.83 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
34 | Choceň III | Tichá Orlice | 28.08 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
35 | Choceň III | Tichá Orlice | 29.87 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
36 | Zářecká Lhota | Tichá Orlice | 18 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | C | RP Vysočina | labe | v aktualizaci 2020 přehozeny patrně Mítkov, který prostupný, a Zářecká Lhota, která není, po upozornění z RP VČ opraveno | tento jez není migračně zprůchodněn
37 | Mítkov | Tichá Orlice | 31.83 | ano | ano | rybí přechod | ne |  | ne |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe | v aktualizaci 2020 přehozeny patrně Mítkov, který prostupný, a Zářecká Lhota, která není, po upozornění z RP VČ opraveno | migrační zprůchodnění jezu rybím přechodem (je zde přírodě blízký rybí přechod při pravém břehu, který je 17 m dlouhý).
38 | Brandýs nad Orlicí I | Tichá Orlice | 33.96 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
39 | Brandýs nad Orlicí III | Tichá Orlice | 35.17 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
40 | Perná | Tichá Orlice | 0.2 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
41 | Kerhartice I | Tichá Orlice | 45.73 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
42 | Kerhartice II | Tichá Orlice | 46.72 | ne | ne | jiný | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
43 | Ústí nad Orlicí - Perla | Tichá Orlice | 48.19 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
44 | Dolní Libchavy | Tichá Orlice | 51.48 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
45 | Černovír | Tichá Orlice | 0.03 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
46 | Letohrad II | Tichá Orlice | 66.11 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
47 | Verměřovice | Tichá Orlice | 70.81 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe |  | projektová příprava, v návrhu balvanitý skluz/dnová peřej | Tichá Orlice, jez Verměřovice, migrační zprůchodnění jezu, ř. km 73,359 na území evropsky významné lokality Tichá Orlice.
48 | Mistrovice Bystřec | Tichá Orlice | 73.93 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
49 | Mistrovice I | Tichá Orlice | 74.09 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
50 | Březiny - Sádky | Ploučnice | 3.47 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe
51 | MVE | Ploučnice | 4.55 | ne | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | dle párování "nově budovaný RP" a prostupné, z regionu bez infa, i na Mapy.cz je nový RP
52 | Malá Veleň | Ploučnice | 7.43 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
53 | Eliščino údolí | Ploučnice | 8.99 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
54 | Pod mostem | Ploučnice | 11.03 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
55 | Benar | Ploučnice | 11.66 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
56 | Ostrý Františkov | Ploučnice | 13.6 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | Ostrý František před pár lety podal žádost do OPŽP, ale byli vyzváni k doplnění nějakých povinných příloh a nedoplnili, tudíž vypadli. Podle mne nastal nějaký rozkol mezi vlastníky.
57 | Františkov Speedguick | Ploučnice | 14.23 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | dle Mapy.cz ostrá hranice v koruně jezu | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
58 | Jez Františkov 1 | Ploučnice | 15.34 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | tohle přesně jsem říkala taky, že Cuprum Povrly je na Labi a v našich vstvách, ale umístěním mezi Františkov Speedquick a Valkeřice dle kilometráže ukazuje na Jez Františkov I, který je mezi oběma bariérami jako jediná bariéra a je neprostupný - bariéra tedy ponechána a přejmenována | Nějaká chyba, Povrly a bývalá fabrika Cuprum jsou na Labi, ne na Ploučnici, a navíc tam na Labi žádný stupeň není
59 | Valkeřice | Ploučnice | 16.13 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
60 | Žandov | Ploučnice | 21.11 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | nijak neřešeno, vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
61 | Jezvé | Ploučnice | 0.01 | ano | ano |  | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | k těmto jsme nedostali info z RP, ale asi při starém?
62 | Stružnice | Ploučnice | 30.11 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe | k těmto jsme nedostali info z RP, ale asi při starém?
63 | Česká Lípa, prádelna | Ploučnice | 35.92 | ano | ano | vodácká propust | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe | k těmto jsme nedostali info z RP, ale asi při starém?
64 | Brenná | Ploučnice | 52.16 | ne | ano | dnová peřej | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe |  | v roce 2022 zrušený jez na Ploučnci v Brenné (50.6516675N, 14.6286436E), stupeň snížen, rozšířen, zastabilizován a zrušen jako vodní dílo.
65 | Veltrusy | Vltava | 0.49 | ne | ne | jiný | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
66 | Dolany | Vltava | 27.46 | ne | ne |  | ano |  |  | 4.99 | 5.669 | 4 | A | RP Střední Čechy | vltavy
67 | Klecany | Vltava | 37.16 | ne | ne |  | ano | ano |  | 5.6 | 6.049 | 5 | A | RP Střední Čechy | vltavy | možná bychom mohli označit jako rybí přechod ve výstavbě, pokud se podaři ověřit | Aktuálně probíhá modernizace vodního díla, jejíž součástí je modernizace MVE. Dle vizualizace (postery na stavbě) budoucího díla bude součástí zrekonstruovaného díla také štěrbinový rybí přechod - neověřeno | V rámci výstavby MVE II bude na pravém břehu, tedy u MVE, vybudován štěrbinový rybí přechod. Následně se na pravém břehu plánuje samostatná akce – výstavba balvanité rampy, která zajistí úplné zprůchodnění celého profilu. Tato druhá etapa již není přímo vázána na projekt MVE. Klecany proto nově zařazujeme mezi prioritní překážky ke zprůchodnění. (zdroj PVL)
68 | Troja – Podbaba | Vltava | 45.84 | ne | ne |  | ano |  |  | 0.15 | 2.543 | 16 | A | RP Střední Čechy | vltavy
69 | Štvanice | Vltava | 51.33 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
70 | Praha - Staroměstský jez | Vltava | 53.48 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
71 | Praha - Šítkovský jez | Vltava | 54.43 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
72 | Praha - Modřany | Vltava | 62.32 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
73 | Černošice | Berounka | 7.93 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
74 | Mokropsy | Berounka | 11.58 | ne | ne |  | ano | ano |  |  |  |  | A | RP Střední Čechy | vltavy |  | připravno k realizaci (zdroj PVL)
75 | Dobřichovice | Berounka | 15.84 | ne | ne | vodácká propust | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy |  | nesouhlasí majitel kempu
76 | Řevnice | Berounka | 19.25 | ne** | ano |  | ne | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy |  | dva rybí přechody
77 | Zadní Třebáň | Berounka | 21.48 | ne | ne |  | ano | ano |  |  |  |  | A | RP Střední Čechy | vltavy | označit jako rybí přechod ve výstavbě? | Předáno staveniště zhotoviteli stavby (zdroj PVL)
78 | jez Karlštejn (Klučice) | Berounka | 24.03 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy |  | PVL má záměr na levobřežní RP, ale je problém s pozemky
79 | Sýkořice | Berounka | 50.78 | ne | ne |  | ano | ano |  |  |  |  | A | RP Střední Čechy | vltavy |  | Nesouhlas majitele MVE s realizací opatření (zdroj PVL)
80 | Roztoky | Berounka | 62.98 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy
81 | Kočkův Mlýn | Berounka | 80.7 | ne | ano | samovolný | ne | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy | dle Párování prostupný, zjevně samovolně | stav nevědí?
82 | Šlovice | Berounka | 77.45 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Střední Čechy | vltavy | asi zatím nespárovené, podle Pasportizace neprůchodné | stav nevědí?
83 | Dolany | Berounka | 125.95 | ne | ano | samovolný | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy | dost možná průchozí i 2020? | Od CHKO Český les: Neuděláno vůbec nic, díkybohu. Je samovolně průchozí a je to potřeba jakémukoliv zhoršení. Povodí pracuje s pojmem zachování hydroenergetického potenciálů vodního toku. Od RP Střední Čechy: Probíhá projektová příprava (zdroj PVL)
84 | Denisovo nábřeží | Radbuza | 1.47 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy |  | Velmi komplikovaná lokalita v centru Plzně.
85 | Doudlevce | Radbuza | 4.11 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy
86 | Štěnovice | Úhlava | 14.24 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy |  | Zahájena projektová příprava
87 | Bystřice* | Úhlava | 83.09 | ne | ano |  | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy |  | vybudován nový rybí přechod
88 | Černousy* | Smědá | 3.25 | ne | ne |  | ano | ano |  |  |  |  | B | RP Liberecko | labe |  | Je třeba dořešení problematiky vymezení rybích přechodů jako VPO (veřejně prospěná opatření) /VPS (veřejně prospěšné stavby) v ÚPD (územně plánovací dokumentaci) a vyřešení způsobu náhrad při provozování MVE
89 | Wolf* | Malše | 60.2 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | vltavy |  | MZP nedostatečný, plánováno odstranění, ale nutné alespoň zprůchodnit.
90 | Nespeky* | Sázava | 27.57 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | B | RP Střední Čechy | vltavy |  | Probíhá projektová příprava (zdroj PVL)
91 | Tichonice* | Sázava | 83.06 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | B | RP Střední Čechy | vltavy |  | Probíhá projektová příprava (zdroj PVL)
92 | Chřenovice* | Sázava | 119.54 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | B | RP Vysočina | vltavy |  | Probíhá projektová příprava (zdroj PVL)
93 | Záblatí - Zábrdský mlýn | Vodňanská Blanice | 62.66 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | B | RP Jižní Čechy | vltavy |  | je třeba oprava rybího přechodu
94 | Řepešínský mlýn | Vodňanská Blanice | 0.002 | ano | ano |  | ne | [5 empty] | B | RP Jižní Čechy | vltavy
95 | Limnigraf pod Blanickým mlýnem | Vodňanská Blanice | 76.08 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | B | RP Jižní Čechy | vltavy | úprava názvu překážky, původně jeko jez o výšce 0,8 m, ale jedná se o limnigraf
96 | Jablonné nad Orlicí II | Tichá Orlice | 77.25 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
97 | Celné | Tichá Orlice | 84.64 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
98 | poldr Lichkov | Tichá Orlice | 91.75 | ne | ne | jiný | ano | [5 empty] | A | RP Olomoucko | labe
99 | poldr Králíky | Tichá Orlice | 95.85 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Olomoucko | labe
100 | Sojovice | Jizera | 4.79 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 8.271 | 10 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
101 | Kačov | Jizera | 14.89 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
102 | Benátky nad Jizerou | Jizera | 19.7 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
103 | Dražice | Jizera | 22.65 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
104 | Horky | Jizera | 25.02 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
105 | Krnsko | Jizera | 30.98 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
106 | Vinec | Jizera | 34.9 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
107 | Čejetičky | Jizera | 36.35 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
108 | Rožátov | Jizera | 39.96 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
109 | Josefův Důl | Jizera | 43.96 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
110 | Bakov nad Jizerou | Jizera | 49.14 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe |  | další plánovaná změna je na Jizeře na jezu Bakov (50.4841889N, 14.9290133E ), kde chce elektrárník přidat dvě turbíny, ale taky rybí přechod (bylo na Komisi, navržen štěrbiňák, od nás šlo stanovisko s preferovaným řešením pomocí bypassu, zatím od nich nemám nové zprávy). Tvářili se, že s tím bypassem budou pracovat jako s realizovatelným řešením.
111 | Ptýrov | Jizera | 54.15 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
112 | Hněvousice | Jizera | 58.75 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
113 | Hubálov | Jizera | 64.56 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
114 | Březina | Jizera | 66.73 | ne | ano |  | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe |  | nový rybí přechod
115 | Přepeře | Jizera | 76.6 | ano | ano |  | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe |  | nový rybí přechod
116 | Dolánky | Jizera | 82.68 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe |  | Info Kamil Farský - nerealizováno!!! Problém s elektrárníkem, nic se neděje již několik let | Povodí Labe přes info z regionu udává v dopise: opatření realizované 2021-2025 Jizera, jez Dolánky, výstavba rybího přechodu
117 | Malá Skála | Jizera | 91.33 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
118 | Splzov | Jizera | 94.55 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
119 | Bítouchov | Jizera | 103.64 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
120 | Podmoklice | Jizera | 105.93 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
121 | Semily - Technometra | Jizera | 107.77 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
122 | Benešov - Podmošna | Jizera | 109.97 | ne | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe |  | nový rybí přechod, vyřešena poproudová ochrana - gravitační vírová elektrárna
123 | Benešov - Hradišťata | Jizera | 112.11 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
124 | Háje nad Jizerou | Jizera | 118.73 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
125 | Poniklá - Seba | Jizera | 125.49 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
126 | Buřany - Hradsko | Jizera | 129.81 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
127 | Paseky II | Jizera | 133.01 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
128 | Jablonec/ J - koupaliště bypass | Jizera | 133.56 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
129 | Jablonec/ J - koupaliště | Jizera | 0.24 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
130 | Paseky I | Jizera | 136.99 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
131 | Vilémov | Jizera | 138.19 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
132 | Kořenov - Mýtiny | Jizera | 145.24 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
133 | Kořenov nad Cutisinem | Jizera | 144.91 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Liberecko | labe |  | doporučeno RP ponechat v prioritách
134 | Kořenov - železniční most | Jizera | 146.82 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe
135 | Křesín | Ohře | 29.65 | ne | ne |  | ano |  | ano |  | 12.563 | 3 | A | RP SCHKO České středohoří | ohře |  | PD na RP prošla mnohokrát KPR. Loni podali žádost do OPŽP, ovšem nepožádali si včas o odborné stanovisko k dotaci (samostatné speciální stanovisko do OPŽP). Až při kontrole je na to upozornil SFŽP, oni si u nás požádali, ale bylo to až po ukončení výzvy. My jim stanovisko antidatovat samozřejmě nemohli, tudíž by to to odporovalo pravidlům OPŽP, a byli se žádostí vyloučeni. Jak to bude dál, netuším. Opět řešeno s Pavlem Markem jako garantem pro žádosti OPŽP tohoto charakteru.
136 | Mradice | Ohře | 75.74 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 15.327 | 14 | A | RP SCHKO České středohoří | ohře | dle Párování neprostupná | O tom nevím vůbec nic, pravděpodobně vůbec neřešeno.
137 | Stranná | Ohře | 100.57 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 1.739 | 23 | A | RP SCHKO České středohoří | ohře | dle Párování neprostupná
138 | Edmundova soutěska | Kamenice | 3.05 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | Stupně ve vlastnictví obce Hřensko, která díky nim provozuje výnosné lodičky v soutěsce. Lokalita je v I. zóně NP České Švýcarsko, přístupná v podstatě pouze pěšky. Geologicky je lokalita extrémně problematická, stávající stupně obtékají neznámo kudy, v podstatě nezjistitelné. Nějaká studie sice byla před lety zpracovaná, ale dál se na tom, pokud vím, nic neudělalo. Nejsem si jistý, ale myslím, že se dělala souběžně s pasportizací migračních bariér z Norských fondů stejně jako Střekov. | NP ČS: Správa NPČŠ připravila projekt na odstranění nefunkčních rybích přechodů, pro který bylo v roce 2025 vydáno rozhodnutí – povolení odstranění stavby. Realizace se předpokládá v následujících dvou letech. Odstraněním rybích přechodů vznikne prostor pro koncepční řešení zprůchodnění migračních bariér v soutěskách Kamenice.
139 | Divoká soutěska | Kamenice | 5.38 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | dtto | dtto
140 | Všemily | Kamenice | 11.46 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | Pozn. NP zavádějící, bod 50°50’13.430“N, 14°21’57.096“E odkazuje na Chřibskou Kamenici v párovnání jako skluz 0,78 km DBID 496 selektivní, ve vrstvách bariér i párování na Kamenici pouze jeden stupeň vedený jako neprostupný, km 11,46 odpovídá této prioritní bariéře | To vše je na území Labských pískovců, podrobně to tedy neznám, ale podle mne se nijak neřešily, nevím o tom. | NP ČS: Na 12. říčním kilometru Kamenice jsou dva „stupně“, cca 50 metrů od sebe. Oba stupně jsou ve značně havarijním stavu a rozrušené, nejspíš velkou vodou. První po proudu již migrační bariéru nepředstavuje, druhý zcela minimálně.
141 | Srbská Kamenice I | Kamenice | 15.13 | ano | ano | samovolný | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | v odpovědi NP nezmíněno, pouze předpokládám, že při starém
142 | Srbská Kamenice II | Kamenice | 15.6 | ano | ano | samovolný | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | v odpovědi NP nezmíněno, pouze předpokládám, že při starém
143 | Janská I | Kamenice | 16.34 | ne* | ne* | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | z odpovědi předpokládám, že neprostupné | To vše je na území Labských pískovců, podrobně to tedy neznám, ale podle mne se nijak neřešily, nevím o tom. | NP ČS: Vodní dílo, nacházející se na 15,10. Říčním kilometru, sestávající se z náhonu, jezu a zapuštění a zatrubnění části toku, z historického hlediska vytvořené jako náhon k nyní již neexistujícímu mlýnu.
144 | Jánská muzeum Rabštejn | Kamenice | 17.53 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 3 z 5 stupňů máme jako neprostupné, 2 prostupné, ideálně posoudit a aktualizovat podle stavu, nelze rozhodnout nad vrstvami | To vše je na území Labských pískovců, podrobně to tedy neznám, ale podle mne se nijak neřešily, nevím o tom. | NP ČŠ: Objekt se nachází na 17. říčním kilometru, v blízkosti Muzea koncentračního tábora Rabštejn, po proudu za mostem přes Kamenici. Jedná se o soustavu pěti schodů, v současné době značně poničených (nejspíše velkou vodou) a nepředstavující výraznou bariéru pro migraci ryb.
145 | Kamenická Nová Víska III | Kamenice | 18.71 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | dtto | To vše je na území Labských pískovců, podrobně to tedy neznám, ale podle mne se nijak neřešily, nevím o tom. | NP ČŠ: Objekt se nachází na 18,96 říčním kilometru řeky Kamenice, zde zbudován náhon k plánované malé vodní elektrárně, realizace nejistá, nicméně zrušení migrační překážky do doby vyjasnění situace kolem MVE nemožné. Objekt představuje výraznou migrační bariéru pro ryby i další vodní živočichy.
146 | Skluz u hasičů | Kamenice | 24.21 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe | od RP uvedena Jizera asi omylem | doporučeno z RP ponechat v prioritách | NP ČŠ: Objekt se nachází přímo v obci Česká Kamenice, na 24. říční kilometru řeky Kamenice a končí jezem s rybím přechodem za mostem vedoucím z Dívčí ulice, opatřeným rybím přechodem. Objekt je tvořen soustavou schodů, které jsou ale v tak havarijním stavu, že již nepředstavují migrační překážku. Více informací o tomto vodním díle není k dispozici
147 | Ostrava - Přívoz | Odra | 750.25 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud | Pozn. RP MS: funkčnost je, myslím, problematická s ohledem na realizované technické řešení a také údržba (odstraňování naplavenin) občas vázne. V rámci svých časových možností ho chodím kontrolovat, ale je zde problém, kdo je za údržbu zodpovědný, existuje tam asi nepsaná dohoda mezi Povodím Odry a Vítkovicemi (firmou), které ale na tyto věci ale nejsou zařízeny. Po urgencích ale bývá nakonec vyčištění od náplavů bránících migraci provedeno. Hlavním problémem je ale asi nedostatečné technické řešení RP.
148 | Ostrava - Lhotka | Odra | 753.37 | ano | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud
149 | Ostrava - Zábřeh | Odra | 758.83 | ne | ne |  | ano |  | ano | 28.273 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud
150 | Polanka nad Odrou I | Odra | 760.69 | ano | ano | balvanitý skluz | ne | [5 empty] | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud
151 | Polanka nad Odrou II | Odra | 761.1 | ano | ano | balvanitý skluz | ne | [5 empty] | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud
152 | Polanka nad Odrou III | Odra | 761.56 | ano | ano | balvanitý skluz | ne | [5 empty] | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud
153 | Jez Košatka (32,3 km) | Odra | 771.9 | ne | ne** |  | ano | ano | ano |  |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno | Komentář: RP Moravskoslezské - Probíhá zprostupňování stupňů na řece Odře v CHKO Poodří – akce Povodí Odry s.p. s názvem "Odra, Jistebník, Košatka n. O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4", financováno rovněž z OPŽP.) Ve Vaší tabulce ř.km 32,20.
154 | Studénka* | Odra | 786.84 | ne | ne |  | ano | ano | ano | 14.426 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno | Komentář RP MS: v případě jezu u Studénky v CHKO Poodří trvají na určité výši průtoku přes jezovou hranu a rovněž do jejich MVE, které je však z naší strany nepřijatelné, protože v tom případě by byl průtok v RP nedostačující. Projekt proto nebyl podpořen v OPŽP.
155 | Koukolná (Dětmarovice)* | Olše | 15.66 | ne | ne |  | ano | ano | ano | 0.874 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno | Požádáno o fin. příspěvek na zprůchodnění jezu, investor Povodí Odry s.p., VT Olše, ř. km 15,8
156 | Ostrava Třebovice | Opava | 1.41 | ne | ne |  | ano |  |  | 1.735 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno
157 | Děhylov | Opava | 8.59 | ne | ne |  | ano |  |  | 1.175 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno
158 | Jilešovice | Opava | 10.73 | ne | ne |  | ano |  |  | 0.987 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno
159 | Háj ve Slezsku | Opava | 16.72 | ne | ne |  | ano |  |  | 1.044 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno | Požádáno i fin. příspěvek OPŽP na rybí přechod u MVE Háj ve Slezsku, žadatel SILESIAN POWER s.r.o., VT Opava ř. km 16,360 (resp. 16,4)
160 | Smolkov | Opava | 19.39 | ne | ne |  | ano |  |  | 1.586 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno
161 | Lhota u Opavy | Opava | 22.56 | ne | ne |  | ano |  |  | 2.77 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | aktualizace 2025 v excelech od RP, nevím odkud, vypadá, že tam bylo už před tím zaneseno
162 | jez Lanžhot v ř. km 74,116 | Morava | 74.64 | ne | ne |  | ano | ano | ano | 2.008 |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy |  | Na řece Moravě je Povodím Moravy zpracována nová koncepce obnovy původního řečiště Moravy, kdy by bylo využito dvou jezů – Lanžhot ř. km 74,11 a Tvrdonice ř. km 85,38 jako dělících objektů, které by přiváděly vodu do ramen, tudíž by se neodstraňovaly (zdroj: PMO). Nejsme detailně seznámeni se zamýšlenou koncepcí, z dostupných informací principiálně nesouhlasíme se zamýšleným technickým řešením. | Zpracována nová koncepce na obnovu původního řečiště Moravy, dle níž by se tyto jezy staly dělícími objekty, které by přiváděly vodu do ramen, tudíž by se neodstraňovaly.
163 | Lanžhot, u celnice | Morava | 77.44 | ano | ano | samovolný | ne | [5 empty] | A | RP Jižní Morava | moravy | v poznámce od RP psáno, že nebylo zprůchodněno, ale v párování našich současných datech jako prostupný, což se asi nevylučuje, dávám prostupný | Velmi důležité překážky jsou především jezy na Moravě po Hodonínem (mezinárodní koridor) | Zpracována nová koncepce na obnovu původního řečiště Moravy, dle níž by se tyto jezy staly dělícími objekty, které by přiváděly vodu do ramen, tudíž by se neodstraňovaly.
164 | práh Tvrdonice | Morava | 80.04 | ne | ne |  | ano |  | ano | 0.425 |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy |  | dtto
165 | Tvrdonice | Morava | 85.92 | ne | ne |  | ano | ano | ano | 0.581 |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy |  | Na řece Moravě je Povodím Moravy zpracována nová koncepce obnovy původního řečiště Moravy, kdy by bylo využito dvou jezů – Lanžhot ř. km 74,11 a Tvrdonice ř. km 85,38 jako dělících objektů, které by přiváděly vodu do ramen, tudíž by se neodstraňovaly (zdroj: PMO). Nejsme detailně seznámeni se zamýšlenou koncepcí, z dostupných informací principiálně nesouhlasíme se zamýšleným technickým řešením.
166 | Moravská nová Ves (Kopčany) | Morava | 93.28 | ano | ano | balvanitý skluz | ne | [5 empty] | A | RP Jižní Morava | moravy | v poznámce od RP psáno, že nebylo zprůchodněno, ale v párování našich současných datech jako prostupný, což se asi nevylučuje, dávám prostupný | nebylo zprůchodněno
167 | Hodonín | Morava | 102.33 | ne | ne |  | ano |  | ano | 7.917 |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy | bude upraveno až v nových datech | prostupnost upravena jako selektivní
168 | Vhorovy I. | Morava | 124.3 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy | selektivně prostupné v našich datech
169 | Veselí nad Moravou | Morava | 130.27 | ne | ano | rybí přechod | ne |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy |  | s nejspíše funkčním rybím přechodem
170 | Nedakonice | Morava | 138.93 | ne | ano | rybí přechod | ne | [5 empty] | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy |  | nový RP – zde probíhá vyhodnocení funkčnosti, dokončeno 2023 | DOKONČENO 2023
171 | Kunovický les | Morava | 145.41 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy
172 | Troubky | Bečva | 1.79 | ne | ne* |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Olomoucko | moravy |  | doporučeno z RP, nefunkční rybí přechod
173 | Dluhonice | Bečva | 9.06 | ne | ne |  | ano |  | ano | 1.107 |  |  | A | RP Olomoucko | moravy |  | doporučeno z RP
174 | Přerov | Bečva | 11.45 | ne | ne |  | ano |  | ano | 0.414 |  |  | A | RP Olomoucko | moravy |  | doporučeno z RP
175 | Rybníky* | Rokytná | 16.92 | ne | ne |  | ano | ano | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy |  | Nebude realizováno do r. 2027, složité majetkoprávní vztahy | Nebude realizováno do r. 2027, složité majetkoprávní vztahy
176 | Rešice* | Rokytná | 20.73 | ne | ne |  | ano | ano | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy |  | Nebude realizováno do r. 2027, složité majetkoprávní vztahy | Nebude realizováno do r. 2027, složité majetkoprávní vztahy
177 | Jez Bartošovice (50,8 km) | Odra | 790.65 | ne | ne |  | ano |  |  | 7.434 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
178 | Proskovice | Odra | 770.75 | ne | ne** |  | ano | ano | ano |  |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry | zde zase jiná kilometráž povodí i v názvu projektu, ale odvozuji, že se patrně jedná o tento objekt, mezi Košatkou a Proskovicemi dle našich km 1,15 km, zde vzdálenost 1,1 km z kilometráže projektu, jiný objekt nepřipadá v úvahu za mapovaných | Komentář: RP Moravskoslezské - Probíhá zprostupňování stupňů na řece Odře v CHKO Poodří – akce Povodí Odry s.p. s názvem "Odra, Jistebník, Košatka n. O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4", financováno rovněž z OPŽP.) Ve Vaší tabulce ř.km 32,20.
179 | Jez Polanka nad Odrou (25,3 km) | Odra | 763.59 | ne | ne | samovolný | ano |  | ano | 4.422 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
180 | Stupně u muzea Jánská | Kamenice | 17.24 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 3 z 5 stupňů máme jako neprostupné, 2 prostupné |  | viz prior. bar. 144 Jánská muzeum Rabštejn
181 | Jez Rokytnice (6 km) | Bečva | 5.86 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Olomoucko | moravy | není explicitně zmíněno, ale změna nehlášena
182 | Vodoměrná stnice Srbská kamenice | Kamenice | 14.69 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | nemáme info
183 | Jez Zvíkovec (80,9 km) | Berounka | 81.84 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy
184 | Jez Lejskův mlýn (88,2 km) | Berounka | 88.18 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy
185 | Jez Podkrašovský mlýn (93,6 km) | Berounka | 93.62 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Český les | vltavy
186 | Dyje, km 42,07 - hráz VD Nové Mlýny III | Dyje | 42.07 | ne | ne |  | ano |  | ano | 19.938 |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy
187 | Vaňkův jez (37,7 km) | Jizera | 37.79 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe | explicitně nezmíněno, ale nehlášeny změny
188 | Jez Horní Sytová (122,0 km) | Jizera | 122.39 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP Liberecko | labe |  | info Kamil Farský: nerealizováno!!! | přes info z regionu povodí Labe v dopise udává jako opatření realizované 2021-2025: Jizera, jez Horní Sytová, rekonstrukce rybího přechodu
189 | Jez Františkov 2 (14,8 km) | Ploučnice | 14.86 | ne | ne | jiný | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe |  | vše ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob
190 | Poškozený stupeň Srbská Kamenice | Kamenice | 14.09 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | nemáme info
191 | Poškozený jez pod muzeem Janská | Kamenice | 17.68 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 3 z 5 stupňů máme jako neprostupné, 2 prostupné |  | viz prior. bar. 144 Jánská muzeum Rabštejn
192 | Labe, km 920,6 (83,3) - zdymadlo Kolín | Labe | 920.45 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 3.932 | 22 | A | RP Střední Čechy | labe
193 | Labe, km 904,6 (67,3) - zdymadlo Poděbrady | Labe | 904.47 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 5.674 | 20 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
194 | Labe, km 887,6 (50,3) - zdymadlo Hradištko | Labe | 887.46 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  |  | 1.898 | 17 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
195 | Labe, km 891,4 (54,1) - zdymadlo Kostomlátky | Labe | 891.33 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  |  | 2.462 | 18 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
196 | Zdymadlo Nymburk (896,5 km) | Labe | 896.39 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  |  | 3.9 | 19 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
197 | Labe, km 878,1 (40,8) - zdymadlo Lysá nad Labem | Labe | 877.97 | ne | ne | rybí přechod | ano |  |  |  | 5.407 | 11 | A | RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj | labe
198 | Jez Uherský Ostroh (134,34 km) | Morava | 134.34 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy |  | doporučeno z RP
199 | Jez Louny (54,9 km) | Ohře | 54.82 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 11.546 | 13 | A | RP SCHKO České středohoří | ohře | žádné změny nehlášeny z RP
200 | Jez Vršovice (48,8 km) | Ohře | 48.67 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 3.44 | 12 | A | RP SCHKO České středohoří | ohře | žádné změny nehlášeny z RP
201 | Stupeň Před Mlýnkou (12,3 km) | Olše | 11.9 | ne | ne |  | ano |  |  | 0.774 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
202 | Jez Věřňovice (7,4 km) | Olše | 7.25 | ne | ne |  | ano |  |  | 2.91 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
203 | Jez Koukolná (15,0 km) | Olše | 14.88 | ne | ne |  | ano |  |  | 0.17 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
204 | Balvanitý jez (8,7 km) | Olše | 8.33 | ne | ne |  | ano |  |  | 0.283 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
205 | Stupeň u TE Třebovice (0,6 km) | Opava | 0.6 | ne | ne |  | ano |  |  | 1.612 |  |  | A | RP Moravskoslezské | odry
206 | Jez Benešov 3 (10,7 km) | Ploučnice | 10.64 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | k námi přidaným bariérám není exlicitní info, ale změny nehlášeny
207 | Jez Benešov 2 (11,7 km) | Ploučnice | 11.3 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | k námi přidaným bariérám není exlicitní info, ale změny nehlášeny
208 | Jez Benešov 4 (9,7 km) | Ploučnice | 9.7 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | k námi přidaným bariérám není exlicitní info, ale změny nehlášeny
209 | Jez Soutěsky (5,5 km) | Ploučnice | 5.49 | ne | ne |  | ano |  |  |  | 2.581 | 15 | A | RP SCHKO České středohoří | labe | k námi přidaným bariérám není exlicitní info, ale změny nehlášeny
210 | Jez pod hradbami | Rokytná | 14.65 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy
211 | Jez Rybníky | Rokytná | 19.56 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy
212 | Jez pod zámkem (13,1 km) | Rokytná | 12.72 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy
213 | Brod Budkovice | Rokytná | 5.96 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy
214 | Stupeň Český Krumlov (16,25 km) | Rokytná | 16.25 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy
215 | Jez Nová Ves I (15,1 km) | Tichá Orlice | 15.16 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
216 | Jez Postolovský mlýn (21,4 km) | Tichá Orlice | 21.19 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
217 | Jez Regule (49,9 km) | Tichá Orlice | 49.12 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
218 | Stupeň Choceň (27,9 km) | Tichá Orlice | 27.46 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
219 | Jez Hradníky (31,5 km) | Tichá Orlice | 30.84 | ne |  |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe | je ve skutečnosti Zářecká Lhota 36
220 | Brod Sudislav (40,8 km) | Tichá Orlice | 40.28 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
221 | Jez Jablonné (78,4) | Tichá Orlice | 75.89 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
222 | Stupeň Jablonné (78,8 km) | Tichá Orlice | 76.5 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
223 | Jez Jablonné (79,1 km) | Tichá Orlice | 76.85 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
224 | Stupeň Jablonné (80,2 km) | Tichá Orlice | 77.42 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
225 | Jez Mladkov (87 km) | Tichá Orlice | 86.98 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Olomoucko | labe
226 | Stupeň Choceň (27,6 km) | Tichá Orlice | 27.18 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
227 | Jez Sobkovice (81,6 km) | Tichá Orlice | 78.93 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
228 | Stupeň Celné (84,39 km) | Tichá Orlice | 84.39 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
229 | Jez Letohrad (65,4 km) | Tichá Orlice | 63.22 | ne | ne | rybí přechod | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
230 | Luxův jez (78,7 km) | Tichá Orlice | 76.1 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
231 | Stupeň Jablonné (78,9 km) | Tichá Orlice | 76.65 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
232 | Stupeň Subkovice (78,84 km) | Tichá Orlice | 78.84 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
233 | Stupeň Choceň (27,5 km) | Tichá Orlice | 26.7 | ne | ne | samovolný | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
234 | Troubky peřej (1,9 km) | Bečva | 1.92 | ne | ne | samovolný | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Olomoucko | moravy
235 | Jez Medlovský mlýn (23,2 km) | Jihlava | 21.89 | ne | ne |  | ano |  | ano | 0.587 |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy |  | U jezu Medlovský mlýn ř. km 23,2 dochází postupně k renaturaci a rozpadu. Ze strany RP JM bylo zabráněno jeho obnově.
236 | Jez Cvrčovice (14,8 km) | Jihlava | 13.85 | ne | ne |  | ano |  | ano | 4.054 |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | podle DAMIPR pod Cvrčovicemi ještě jeden stupeň u Ivaně okolo rybníka Vrkoč ca 48.93376,16.57083, ale v našich bariérách není a z map není zřetelné nic | největší efektivitu (ve smyslu největší největšího úseku zprůchodnění) pak vykazuje jez Vranovice – Uherčice na Svratce a jezy na Jihlavě od VDNM po Ivančice (napojení národního koridoru Rokytná, regionálního Oslava).
237 | Jez U Stříbského mlýna (36,1 km) | Jihlava | 34.67 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy |  | dtto
238 | Choceň stupeň (28,2 km) | Tichá Orlice | 27.67 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Východní Čechy | labe
239 | Jez Dolní Kounice | Jihlava | 21.89 | ne | ne |  | ano |  | ano | 0.662 |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | vytvořen bod - bariéra v párování ukazuje do náhonu i podle říčních km, zatímco chybí na velkém jezu (alespoň podle map), ve fragmentaci je tatáž bariéra mimo hlavní tok
240 | Ivančice | Jihlava | 36.32 | ne | ne |  | ano |  | ano | 1.164 |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | vytvořen bod
241 | Kroměříž - jez Strž - ř. km 183,78 | Morava | 183.78 | ne | ne |  | ano |  | ano | 13.352 |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy | přeneseno DBID - patrně Jez Strž 181,6 km dle Mapy.cz, na Damipr jako Jez na Moravě Kroměříž 183,51 km, je v Párování, není v našich vrstvách | doporučeno RP | https://mapy.com/s/davuzezece
242 | Spytihněv - jez - ř. km 157,85 | Morava | 157.85 | ne | ne |  | ano |  | ano | 25.265 |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy | přeneseno DBID - km sedí s Mapy.cz i DAMIPR, je v párování, není v našich vrstvách | doporučeno RP | https://mapy.com/s/debubudeja
243 | Bělov - jez - ř. km 167,7 | Morava | 167.7 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO Bílé Karpaty | moravy | přeneseno DBID - je v Párování, v našich vrstvách není, km sedí Párování i Mapy.cz | doporučeno RP | https://mapy.com/s/fugovosufa
244 | Jez na hraniční Malši pod Cetvinami | Malše | 77.48 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | labe | přidáno dle RP JČ, DBID 436 | Dle informace z Rakouska bude do r. 2027 navrženo řešení migrační prostupnosti.
245 | Jez Geierhammer horní | Malše | 76.98 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | labe | přidáno dle RP JČ, DBID 438 | dle informace z Rakouska bude do r. 2027 navrženo řešení migrační prostupnosti
246 | Jez Dolní Dvořiště | Malše | 64.89 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | labe | přidáno dle RP JČ, DBID 440 | jez Dolní Dvořiště - nutné zprůchodnit, např. kamennou rampou
247 | Jez Jílek | Malše | 59.57 | ne | ne* |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | labe | přidáno dle RP JČ, DBID 483 | jez Jílek - pod Rychnovem nad Malší - nutná přestavba RP
248 | Jez Mostky | Malše | 48.6 | ne | ne* |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Čechy | labe | přidáno dle RP JČ, DBID 414 | jez Mostky, RP - funkčnost nejistá, nutná revize a oprava
249 | Jez Osek nad Bečvou (24,31 km) | Bečva | 24.31 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Olomoucko | Moravy | přidáno dle RP OL, DBID 8787, zdá se, že obě překážky jezy, ale RP píše jez a stupeń | Predposlední překážka na horním konci - Zprůchodněním těchto čtyř/pěti překážek se propojí tok Bečvy od ústí do Moravy po jez Hranice (ř. km 38,7), kde je již funkční RP, s úsekem Bečvy nad Hranicemi až po jez Juřinka III pod Valašským Meziřičím v ř. km 58,1. Řeka Bečva je v rámci „koncepce“ zařazena jako mezinárodní prioritní koridor.
250 | Jez Osek nad Bečvou (24,79 km) | Bečva | 24.79 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Olomoucko | Moravy | přidáno dle RP OL, DBID 8788, zdá se, že obě překážky jezy, ale RP píše jez a stupeň | Poslední překážka na horním konci - Zprůchodněním těchto čtyř/pěti překážek se propojí tok Bečvy od ústí do Moravy po jez Hranice (ř. km 38,7), kde je již funkční RP, s úsekem Bečvy nad Hranicemi až po jez Juřinka III pod Valašským Meziřičím v ř. km 58,1. Řeka Bečva je v rámci „koncepce“ zařazena jako mezinárodní prioritní koridor.
251 | Jez Bolelouc | Morava | 209.17 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  |  | RP Olomoucko | moravy | DBID 5363 | Zprůchodnění jezu Bolelouc představuje přímé propojení cca 33 km toku Moravy (od jezu Strž – ř. km 181,6 u Kroměříže až po jez Tážaly ř. km 214,1 ) a jelikož jsou jezy v Tážalech a Olomouci již vybaveny rybími přechody, tak je migrace možná až po jez Hynkov v ř. km 251,1, což představuje dalších 37 km. Celkově se tedy zprůchodněním jezu Bolelouc propojí 70 km toku Moravy (a 1,8 km toku Bečvy). Z tohoto důvodu se jedná o absolutní prioritu na území RP Olomoucko.
252 | Jez Chválkovice | Bystřice | 2.3 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | C, návrh přeřadit do B úsek ca 4,1 km | RP Olomoucko | moravy | DBID 8910 | V daném úseku již byl v minulosti zcela odstraněn jeden jez v Olomouci na Bělidlech a mezi městskou částí Bělidla a Bystrovany se nachází tři nevysoké stupně (cca 1,0 až 1,5 m), které jsou poškozeny a mohou být zcela či částečně odstraněny (tj. výrazně sníženy a přestaveny na kaskádu balvanitých prahů). Existuje zde podkladová studie „Revitalizace Bystřice v Olomouci“ (UPRM, 2016).
253 | Jez Bystrovany I | Bystřice | 2.95 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | C, návrh přeřadit do B úsek ca 4,1 km | RP Olomoucko | moravy | DBID 8362 | dtto
254 | Jez Bystrovany II | Bystřice | 3.5 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | C, návrh přeřadit do B úsek ca 4,1 km | RP Olomoucko | moravy | DBID 8364 | dtto
255 | Plchůvky, Korunka | Tichá Orlice | 15.15 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Východní Čechy | labe | DBID 462 | návrh z RP
256 | Jez u paneláku | Kamenice | 22.76 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO České středohoří | labe | DBID 1672 | vysoký jez, u kterého bývala MVE. Tu Povodí Ohře vykoupilo, zlikvidovalo, a vloni jsem s Ing. Vokurkou řešil studii na úpravu a zprůchodnění balvanitým skluzem. Určitě potřeba doplnit, i když Povodí Ohře si to pravděpodobně do DPD dá samo jako A opatření.
257 | Jez u kurtů | Kamenice | 23.1 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP SCHKO České středohoří | labe | DBID 2516 | když nad tím tak přemýšlím, vybavuji si, že pro tento stupeň taky byla zpracovaná plná PD na balvanitý skluz, určitě to dělal Šindlar, ale proč to nepostoupilo dál, fakt netuším.
258 | Jez Vémyslice | Rokytná | 23.31 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | DBID 1859 | Na tomto toku se nachází dalších 13 migračních překážek, které by bylo vhodné zařadit do výběru k migračnímu zprůchodnění (ale s nižší prioritou).
259 | Jez Na Skalách | Rokytná | 25.73 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | DBID 1862, jez poškozený, za vyšších průtoků prostupný | dtto
260 | Jez Tulešice | Rokytná | 27.89 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | DBID 1865 | dtto
261 | Jez Hradisko, rekr. stř. Spálený mlýn | Rokytná | 32.69 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | DBID 1868 | dtto
262 | Jez Rokytná 33,56 km | Rokytná | 33.56 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | B | RP Jižní Morava | moravy | DBID 1872, jez poškozený, za vyšších průtoků prostupný, MVE nezjištěna | dtto
263 | Dyje, km 50,73 - hráz VD Nové Mlýny II | Dyje | 50.73 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy | DBID 4690 | Navrhujeme zahrnout do prioritních překážek překonání vodního díla Nové mlýny, i když jsme si vědomi technické a ekonomické náročnosti. Tím by došlo ke kontinuálnímu propojení řeky Dyje od Gabčíkova po toky Jihlava, potažmo Rokytná, které jsou národními prioritními koridory.
264 | Dyje, km 55,42 - hráz VD Nové Mlýny I | Dyje | 55.42 | ne | ne |  | ano |  | ano |  |  |  | A | RP Jižní Morava | moravy | DBID 7408 | dtto
265 | Jez Vranovice-Uherčice na Svratce | Svratka | 9.98 | ne | ne |  | ne | [5 empty] | C | RP Jižní Morava | moravy | DBID 4711 | největší efektivitu (ve smyslu největší největšího úseku zprůchodnění) pak vykazuje jez Vranovice – Uherčice na Svratce a jezy na Jihlavě od VDNM po Ivančice (napojení národního koridoru Rokytná, regionálního Oslava).
266 | Stupeň Přerov | Bečva | 10.89 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP Olomoucko | moravy | 3018323
267 | Skluz Horní Kamenice 24,23 km | Kamenice | 24.23 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 5142
268 | Stupeň Kamenice 24,27 km | Kamenice | 24.27 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 5303
269 | Stupeň Horní Kamenice 21,58 km | Kamenice | 21.58 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 6420
270 | Stupeň Horní Kamenice 11,95 km | Kamenice | 11.95 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 8434
271 | Stupeň Česká Kamenice 18,72 km | Kamenice | 18.72 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 7268
272 | Stupeň Kamenice 19,35 km | Kamenice | 19.35 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 6260
273 | Skluz Bezpráví Orlice 40,01 | Tichá Orlice | 40.01 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 3370
274 | Stupeň Ploučnice 57,69 km | Ploučnice | 57.69 | ne | ne |  | ano | [5 empty] | A | RP SCHKO České středohoří | labe | 3063391